## Plan
| Công việc | Người chịu trách nhiệm chính | Ước lượng thời gian | Deadline | Trạng thái | Tỉ lệ/Mức độ hoàn thành | Tháng 1 | [28 empty] | Tháng 2 | [28 empty] | Tháng 3
[7 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
A | Sprint 1 |  | 2.5w | 17/4/2024
1 | Đổ tồn nguyên vật liệu, sản phẩm theo mẫu đã thống nhất | Đông, Minh, Sơn | 1w | 2024-07-04
1.1 | Đổ tồn theo khoảng thời gian | Đông | 1d |  | Đã hoàn thành | 100%
1.2 | Đổ tồn khi biết chính xác từng tờ khai, mục hàng(stt) | Đông | 1d |  | Đã hoàn thành | 100%
1.3 | Đổ tồn khi chỉ biết mã nvl và số lượng tồn | Đông | 1d |  | Đã hoàn thành | 100%
1.4 | Đổ tồn sản phẩm | Đông | 1d |  | Đã hoàn thành | 100%
1.5 | Xây dựng giao diện quản lý đổ tồn sản phẩm | Minh | 1d |  | Đã hoàn thành | 100%
1.6 | Xây dựng giao diện quản lý đổ tồn nvl | Minh | 1d |  | Đã hoàn thành | 100%
1.7 | Xây dựng thuật đổ tồn tối ứu về giá | Đông | 1d |  | Đã hoàn thành | 100%
2 | Xây dựng cách thức lấy nvl để tính toán tồn theo các tình huống | Đông, Minh, Sơn | 1.5 w | 17/4/2024
2.1 | Tờ khai hủy | Đông | 1d |  | Đã hoàn thành | 100%
2.2 | Tờ khai sửa | Đông | 1d |  | Đã hoàn thành | 100%
2.3 | Tờ khai tạm tái | Đông | 1d |  | Đã hoàn thành | 100%
2.4 | Tờ khai thanh lý | Đông | 1d |  | Đã hoàn thành | 100%
2.5 | Tờ khai tiêu hủy | Đông | 1d |  | Đã hoàn thành | 100%
B | Sprint 2 |  | 1.5w | 294
3 | Tính toán giải trình theo công thức mới, kết xuất giải trình chi tiết | Đông, Minh, Sơn | 0.5 w | 20/4 | Đã hoàn thành | 100%
3.1 | Thay đổi và xử lý BE | Đông | 2d |  | Đã hoàn thành | 100%
3.2 | Thay đổi và xử lý FE | Minh | 4h |  | Đã hoàn thành | 100%
4 | Kết xuất các mẫu báo cáo tồn | Đông, Minh, Sơn | 1w | 29/4 | Đã hoàn thành | 100%
4.1 | Báo cáo tồn tổng hợp Sản phẩm | Đông | 1d |  | Đã hoàn thành | 100%
4.2 | Báo cáo tồn chi tiết Sản phẩm | Đông | 1d |  | Đã hoàn thành | 100%
4.3 | Báo cáo tồn tổng hợp NVL | Đông | 1d |  | Đã hoàn thành | 100%
4.4 | Báo cáo tồn chi tiết NVL | Đông | 1d |  | Đã hoàn thành | 100%
4.5 | Xây dựng giao diện báo cáo tồn | Minh | 1d |  | Đã hoàn thành | 100%
C | Sprint 3
5 | Xử lý tờ khai dự kiến | Đông, Minh, Sơn
6 | Đổ tồn theo mẫu mới | Đông, Minh, Sơn

## Ha tang Dasuka (hidden)
STT | Tên dịch vụ (phần mềm/phần cứng) | Phiên bản
Dasuka CO
MySQL Server
Dasuka Transport
Postgresql
Java (JDK 1.8)
Dasuka Debit

## Logs (hidden)
ID | Name | Email | Phone | Log
1 | Nguyễn Văn Quyết | quyetnv@aiacademy.edu.vn | 0912188636 | Chi tiết
2 | Nguyễn Hữu Đông | dongnh@aiacademy.edu.vn |  | Chi tiết
3 | Mai Hoàng Thái Bảo | baomht@aiacademy.edu.vn |  | Chi tiết
4 | Đàm Quang Thịnh | thinhdq@aiacademy.edu.vn |  | Chi tiết