## Master Plan
STT | Sprint / Tuần | Hạng mục | Công việc | Ưu tiên | Ước lượng | Trạng thái | Nguồn tham khảo (project cũ) | Ghi chú
Sprint 1 – Tuần 1: Nền tảng
1 |  | Kiến trúc | Khởi tạo project FastAPI (Python 3.12), cấu trúc layer Router/Service/Repository | Must | 0.5d | Chưa bắt đầu | — | Áp dụng Clean/Layered Architecture cơ bản
2 |  | Database | Chuyển schema MySQL → PostgreSQL (kiểu dữ liệu, giữ ENUM type, AUTO_INCREMENT→GENERATED ALWAYS AS IDENTITY) | Must | 1d | Chưa bắt đầu | database/bookstore_web.sql, migrate_v2.sql | Giữ nguyên tên bảng/cột để đỡ phải đổi logic nghiệp vụ
3 |  | Database | Cấu hình psycopg 3 + connection pool + stored procedure mẫu | Must | 0.5d | Chưa bắt đầu | —
4 |  | Auth | Đăng ký/đăng nhập + JWT (access + refresh token) | Must | 1d | Chưa bắt đầu | auth.controller.js, auth.service.js | Thay cơ chế session cũ bằng JWT theo yêu cầu đề bài
5 |  | Auth | Hash mật khẩu bcrypt, migrate lại logic | Must | 0.25d | Chưa bắt đầu | utils/hash.js
6 |  | RBAC | Middleware phân quyền 3 role: Admin / Staff / Customer | Must | 0.5d | Chưa bắt đầu | middlewares/role.middleware.js
7 |  | Danh mục | CRUD Category, Supplier (search/filter/phân trang) | Must | 1d | Chưa bắt đầu | category.*, supplier.* | Bắt đầu bằng module đơn giản, ít phụ thuộc
8 |  | Hạ tầng | Swagger/OpenAPI setup | Must | 0.25d | Chưa bắt đầu | —
9 |  | Hạ tầng | Docker Compose khung sườn (api + postgres) | Should | 0.5d | Chưa bắt đầu | — | Hoàn thiện đầy đủ ở Sprint 4
10 |  | Hạ tầng | CI cơ bản (build + test) trên GitHub Actions | Should | 0.5d | Chưa bắt đầu | — | Có thể lùi sang Sprint 4 nếu thiếu thời gian
Sprint 2 – Tuần 2: Danh mục sách & Nhập kho
11 |  | Sản phẩm | CRUD Books + BookAttributes + BookDetails, search/filter/sort/phân trang | Must | 1.5d | Chưa bắt đầu | book.controller/service.js, bookAttribute.*
12 |  | Nhân sự | Quản lý nhân viên (Admin tạo/sửa/khóa tài khoản Staff) | Must | 0.75d | Chưa bắt đầu | employee.* | Đáp ứng yêu cầu Admin/Staff tách biệt
13 |  | Kho | Nhập kho theo lô: ImportLots + ImportReceipts + ImportReceiptItems, cộng tồn kho | Must | 1.5d | Chưa bắt đầu | importLot.*, importReceipt.*
14 |  | Vận hành | Soft-delete + Audit log middleware (ai sửa gì, lúc nào) | Must | 1d | Chưa bắt đầu | — | Ghi vào bảng AuditLogs dùng chung cho mọi module
15 |  | Hiệu năng | Redis cache cho danh mục/sản phẩm, invalidate khi có thay đổi | Must | 0.75d | Chưa bắt đầu | —
16 |  | Dữ liệu | Import sản phẩm từ Excel (đọc file, tạo Book hàng loạt) | Should | 0.5d | Chưa bắt đầu | —
17 |  | Dữ liệu | Bắt đầu viết seed script sinh dữ liệu mẫu (chạy nốt ở Sprint 4) | Should | 0.25d | Chưa bắt đầu | — | Mục tiêu cuối: ≥2.000 bản ghi
Sprint 3 – Tuần 3: Bán hàng Online
18 |  | Mua sắm | Giỏ hàng: Carts + CartItems theo Customer | Must | 0.75d | Chưa bắt đầu | cart.*
19 |  | Đặt hàng | Checkout + giả lập payment gateway (fake success/fail) | Must | 0.75d | Chưa bắt đầu | checkout.*
20 |  | Đặt hàng | Orders + trạng thái (Pending→Confirmed→Shipping→Delivered/Cancelled) + OrderStatusHistory | Must | 1d | Chưa bắt đầu | order.* | OrderStatusHistory phục vụ luôn audit log nghiệp vụ
21 |  | Khuyến mãi | Giá bán theo thời điểm / Voucher / Flash sale | Must | 1d | Chưa bắt đầu | salePrice.model.js | Mở rộng thêm bảng Promotions nếu cần % / số tiền cố định; có thêm thời gian nhờ bỏ POS
22 |  | Sau bán hàng | Trả hàng/hoàn tiền (mở rộng payment_status: refunded/failed) | Should | 0.5d | Chưa bắt đầu | orders.payment_status ENUM | Đã có sẵn ENUM trong schema cũ, chỉ cần thêm workflow duyệt
23 |  | Sau bán hàng | Đánh giá sách (Review) — chỉ cho phép khi đơn đã Delivered | Should | 0.5d | Chưa bắt đầu | — | Module mới, project cũ chưa có
Sprint 4 – Tuần 4: Báo cáo, bảo mật & bàn giao
24 |  | Báo cáo | Thống kê doanh thu, top sách bán chạy (cache Redis) | Must | 0.75d | Chưa bắt đầu | statistics.service.js
25 |  | Xuất file | Xuất PDF hóa đơn/báo cáo bằng ReportLab | Must | 0.75d | Chưa bắt đầu | views/*/print.ejs | Tái dùng lại layout hóa đơn cũ để tiết kiệm thời gian thiết kế
26 |  | Job nền | Hàng đợi tác vụ (Celery) cho gửi mail & xuất báo cáo lớn | Must | 0.5d | Chưa bắt đầu | —
27 |  | Chất lượng | Unit test (Service) + Integration test (API), coverage 30–40% | Must | 1d | Chưa bắt đầu | — | Ưu tiên test luồng đặt hàng & thanh toán trước
28 |  | Bảo mật | Chống SQLi/XSS/CSRF, rate limit, CORS | Must | 0.5d | Chưa bắt đầu | middlewares/rateLimit.middleware.js
29 |  | Vận hành | Health check endpoint + logging có cấu trúc (structlog) | Must | 0.25d | Chưa bắt đầu | —
30 |  | Triển khai | Hoàn thiện Docker Compose (api + db + redis + mailhog) + hướng dẫn cài đặt | Must | 0.5d | Chưa bắt đầu | —
31 |  | Dữ liệu | Hoàn thiện seed ≥2.000 bản ghi mẫu | Must | 0.25d | Chưa bắt đầu | —
32 |  | Tài liệu | Postman collection | Should | 0.25d | Chưa bắt đầu | —
33 |  | Tài liệu | SRS, ERD, use-case/flow, hướng dẫn sử dụng | Must | 0.75d | Chưa bắt đầu | report/12423020_DoanThiThuLinh.pdf | Tham khảo báo cáo cũ để tái dùng phần mô tả nghiệp vụ
34 |  | Bàn giao | Video demo ngắn (5–10 phút) | Must | 0.25d | Chưa bắt đầu | —

## Tổng quan
Dự án | TBookStore – Hệ thống quản lý cửa hàng bán sách
Học phần | Lập trình Web API
Sinh viên | Đoàn Thị Thu Linh - MSSV 12423020
Hình thức | Cá nhân
Thời gian | 4 tuần (4 sprint, mỗi sprint 1 tuần)
Phạm vi bán hàng | Chỉ bán online (không bán tại quầy/POS) — bỏ module SalesInvoices khỏi project cũ
Stack | FastAPI (Python 3.12) + psycopg 3 + PostgreSQL + AngularJS + Redis + Docker Compose
Tham khảo | Project cũ: bookstore-management-express-address (Node/Express/MySQL/EJS) — kế thừa schema & nghiệp vụ, viết lại trên stack mới + bổ sung JWT/RBAC/Audit log/Cache/Test/Docker
Số công việc theo mức ưu tiên
Must | 27
Should | 7
Could | 0
Tổng | 34
Lưu ý rủi ro
• 4 tuần một mình là khá gấp so với checklist đầy đủ của đề — ưu tiên hoàn thành mọi mục "Must" trước, các mục "Should" chỉ làm nếu còn thời gian.
• Nếu trễ tiến độ ở Sprint 2-3: có thể cắt Review, trả hàng/hoàn tiền workflow phức tạp, giữ lại core (đặt hàng, thanh toán giả lập).
• 2FA không đưa vào kế hoạch (mục tùy chọn trong đề) để dồn thời gian cho phần bắt buộc.
• Test coverage 30-40% nên tập trung vào luồng nghiệp vụ lõi (đặt hàng, thanh toán, tồn kho) thay vì dàn trải.