## Master Plan
STT | Sprint / Tuần | Lớp | Hạng mục | Công việc | Ưu tiên | Ước lượng | Trạng thái | Nguồn tham khảo (project cũ) | Ghi chú
Sprint 1 – Tuần 1: Nền tảng
1 |  | BE | Kiến trúc | Khởi tạo project FastAPI (Python 3.12), cấu trúc layer Router/Service/Repository | Must | 0.5d | Chưa bắt đầu | — | Áp dụng Clean/Layered Architecture cơ bản
2 |  | BE | Database | Chuyển schema MySQL → PostgreSQL (giữ ENUM type, AUTO_INCREMENT→GENERATED ALWAYS AS IDENTITY) | Must | 1d | Chưa bắt đầu | database/bookstore_web.sql | Giữ nguyên tên bảng/cột để đỡ đổi logic
3 |  | BE | Database | Cấu hình psycopg 3 + connection pool + stored procedure mẫu | Must | 0.5d | Chưa bắt đầu | —
4 |  | BE | Auth | API đăng ký/đăng nhập + JWT (access + refresh token) | Must | 1d | Chưa bắt đầu | auth.controller/service.js | Thay session cũ bằng JWT
5 |  | BE | Auth | Hash mật khẩu bcrypt | Must | 0.25d | Chưa bắt đầu | utils/hash.js
6 |  | BE | RBAC | Middleware phân quyền 3 role: Admin / Staff / Customer | Must | 0.5d | Chưa bắt đầu | middlewares/role.middleware.js
7 |  | BE | Danh mục | CRUD API Category, Supplier (search/filter/phân trang) | Must | 1d | Chưa bắt đầu | category.*, supplier.*
8 |  | BE | Hạ tầng | Swagger/OpenAPI setup | Must | 0.25d | Chưa bắt đầu | —
9 |  | BE | Hạ tầng | Docker Compose khung sườn (api + postgres) | Should | 0.5d | Chưa bắt đầu | — | Hoàn thiện ở Sprint 4
10 |  | BE | Hạ tầng | CI cơ bản (build + test) GitHub Actions | Should | 0.5d | Chưa bắt đầu | — | Có thể lùi sang Sprint 4 nếu thiếu giờ
11 |  | FE | Khởi tạo | Khởi tạo AngularJS app: module, routing, HTTP interceptor gắn JWT | Must | 0.5d | Chưa bắt đầu | — | Interceptor tự đính kèm token vào mọi request
12 |  | FE | Auth | Màn hình đăng ký/đăng nhập, lưu token, xử lý lỗi đăng nhập | Must | 0.75d | Chưa bắt đầu | views/client/auth/*.ejs | Chuyển từ EJS sang view AngularJS gọi API
13 |  | FE | Layout | 3 layout riêng theo role: Admin sidebar, Staff sidebar, Customer navbar | Must | 0.75d | Chưa bắt đầu | layouts/admin.ejs, staff.ejs, main.ejs
14 |  | FE | Routing | Route guard theo role (chặn truy cập nếu sai quyền, redirect login) | Must | 0.5d | Chưa bắt đầu | —
15 |  | FE | Danh mục | Màn hình CRUD Category/Supplier (Admin) | Should | 0.75d | Chưa bắt đầu | views/admin/categories,suppliers/*.ejs
Sprint 2 – Tuần 2: Danh mục sách & Nhập kho
16 |  | BE | Sản phẩm | CRUD API Books + BookAttributes + BookDetails (filter/sort/phân trang) | Must | 1.5d | Chưa bắt đầu | book.controller/service.js, bookAttribute.*
17 |  | BE | Nhân sự | API quản lý nhân viên (Admin tạo/sửa/khóa Staff) | Must | 0.75d | Chưa bắt đầu | employee.*
18 |  | BE | Kho | API nhập kho theo lô: ImportLots + ImportReceipts + Items, cộng tồn | Must | 1.5d | Chưa bắt đầu | importLot.*, importReceipt.*
19 |  | BE | Vận hành | Soft-delete + Audit log middleware | Must | 1d | Chưa bắt đầu | — | Ghi vào bảng AuditLogs dùng chung mọi module
20 |  | BE | Hiệu năng | Redis cache danh mục/sản phẩm, invalidate khi có thay đổi | Must | 0.75d | Chưa bắt đầu | —
21 |  | BE | Dữ liệu | API import sản phẩm từ Excel | Should | 0.5d | Chưa bắt đầu | —
22 |  | BE | Dữ liệu | Bắt đầu seed script (hoàn thiện ở Sprint 4) | Should | 0.25d | Chưa bắt đầu | — | Mục tiêu cuối ≥2.000 bản ghi
23 |  | FE | Sản phẩm | Trang danh sách sách (khách hàng): filter/search/phân trang, chi tiết | Must | 1d | Chưa bắt đầu | views/client/books/*.ejs
24 |  | FE | Sản phẩm | Trang quản lý sách (Admin/Staff): form CRUD, upload ảnh bìa | Must | 1d | Chưa bắt đầu | views/admin/books/*.ejs, staff/books/*.ejs
25 |  | FE | Nhân sự | Trang quản lý nhân viên (Admin) | Must | 0.5d | Chưa bắt đầu | views/admin/employees/*.ejs
26 |  | FE | Kho | Trang nhập kho (Staff): tạo phiếu nhập, chọn lô, nhập số lượng/giá | Must | 1d | Chưa bắt đầu | views/staff/importReceipts/*.ejs
27 |  | FE | UX | Hiển thị thông báo lỗi/thành công dùng chung (toast) | Could | 0.25d | Chưa bắt đầu | views/partials/flash-message.ejs
Sprint 3 – Tuần 3: Bán hàng Online
28 |  | BE | Mua sắm | API Giỏ hàng: Carts + CartItems theo Customer | Must | 0.75d | Chưa bắt đầu | cart.*
29 |  | BE | Đặt hàng | API Checkout + giả lập payment gateway (fake success/fail) | Must | 0.75d | Chưa bắt đầu | checkout.*
30 |  | BE | Đặt hàng | API Orders + trạng thái (Pending→Confirmed→Shipping→Delivered/Cancelled) + OrderStatusHistory | Must | 1d | Chưa bắt đầu | order.* | History phục vụ luôn audit log nghiệp vụ
31 |  | BE | Khuyến mãi | API giá bán theo thời điểm / Voucher / Flash sale | Must | 1d | Chưa bắt đầu | salePrice.model.js | Mở rộng bảng Promotions % / số tiền cố định
32 |  | BE | Sau bán hàng | API trả hàng/hoàn tiền (payment_status: refunded/failed) | Should | 0.5d | Chưa bắt đầu | orders.payment_status ENUM
33 |  | BE | Sau bán hàng | API đánh giá sách — chỉ khi đơn đã Delivered | Should | 0.5d | Chưa bắt đầu | — | Module mới
34 |  | FE | Mua sắm | Trang giỏ hàng (thêm/sửa/xóa số lượng, tính tổng) | Must | 0.75d | Chưa bắt đầu | views/client/cart/index.ejs
35 |  | FE | Đặt hàng | Trang checkout (chọn địa chỉ, áp mã giảm giá, xác nhận thanh toán) | Must | 1d | Chưa bắt đầu | views/client/checkout/*.ejs
36 |  | FE | Đặt hàng | Trang lịch sử đơn hàng + chi tiết đơn (khách hàng) | Must | 0.75d | Chưa bắt đầu | views/client/profile/orders.ejs
37 |  | FE | Đặt hàng | Trang quản lý đơn hàng (Staff): danh sách, cập nhật trạng thái, in phiếu | Must | 1d | Chưa bắt đầu | views/staff/orders/*.ejs
38 |  | FE | Khuyến mãi | Banner/khu vực flash sale trên trang chủ | Should | 0.5d | Chưa bắt đầu | views/client/home.ejs
39 |  | FE | Sau bán hàng | Form đánh giá sách sau khi nhận hàng | Should | 0.5d | Chưa bắt đầu | —
Sprint 4 – Tuần 4: Báo cáo, bảo mật & bàn giao
40 |  | BE | Báo cáo | API thống kê doanh thu, top sách bán chạy (cache Redis) | Must | 0.75d | Chưa bắt đầu | statistics.service.js
41 |  | BE | Xuất file | API xuất PDF hóa đơn/báo cáo bằng ReportLab | Must | 0.75d | Chưa bắt đầu | views/*/print.ejs | Tái dùng layout hóa đơn cũ
42 |  | BE | Job nền | Hàng đợi tác vụ (Celery) cho gửi mail & xuất báo cáo lớn | Must | 0.5d | Chưa bắt đầu | —
43 |  | BE | Chất lượng | Unit test (Service) + Integration test (API), coverage 30–40% | Must | 1d | Chưa bắt đầu | — | Ưu tiên luồng đặt hàng & thanh toán
44 |  | BE | Bảo mật | Chống SQLi/XSS/CSRF, rate limit, CORS | Must | 0.5d | Chưa bắt đầu | middlewares/rateLimit.middleware.js
45 |  | BE | Vận hành | Health check endpoint + logging có cấu trúc (structlog) | Must | 0.25d | Chưa bắt đầu | —
46 |  | BE | Triển khai | Hoàn thiện Docker Compose (api+db+redis+mailhog) + hướng dẫn cài đặt | Must | 0.5d | Chưa bắt đầu | —
47 |  | BE | Dữ liệu | Hoàn thiện seed ≥2.000 bản ghi mẫu | Must | 0.25d | Chưa bắt đầu | —
48 |  | BE | Tài liệu | Postman collection | Should | 0.25d | Chưa bắt đầu | —
49 |  | FE | Báo cáo | Dashboard thống kê (Admin/Staff): biểu đồ doanh thu, top sách | Must | 1d | Chưa bắt đầu | views/admin/statistics/index.ejs, admin.js (chart.js)
50 |  | FE | Xuất file | Nút tải hóa đơn PDF từ trang chi tiết đơn hàng | Should | 0.25d | Chưa bắt đầu | —
51 |  | FE | UX | Polish UI/UX chung: responsive, loading state, xử lý lỗi toàn hệ thống | Should | 0.75d | Chưa bắt đầu | —
52 |  | FE | Kiểm thử | Kiểm thử thủ công toàn luồng (regression) trước demo | Must | 0.5d | Chưa bắt đầu | —
53 |  | Docs | Tài liệu | SRS, ERD, use-case/flow, hướng dẫn sử dụng | Must | 0.75d | Chưa bắt đầu | report/12423020_DoanThiThuLinh.pdf | Tham khảo báo cáo cũ để tái dùng mô tả nghiệp vụ
54 |  | Docs | Bàn giao | Video demo ngắn (5–10 phút) | Must | 0.25d | Chưa bắt đầu | —

## Tổng quan
Dự án | TBookStore – Hệ thống quản lý cửa hàng bán sách
Học phần | Lập trình Web API
Sinh viên | Đoàn Thị Thu Linh - MSSV 12423020
Hình thức | Cá nhân
Thời gian | 4 tuần (4 sprint, mỗi sprint 1 tuần)
Phạm vi bán hàng | Chỉ bán online (không bán tại quầy/POS)
Kiến trúc | Tách rời Backend (FastAPI + psycopg 3 + PostgreSQL) và Frontend (AngularJS SPA gọi API qua JWT), khác với project cũ vốn dùng EJS render phía server
Stack | FastAPI (Python 3.12) + psycopg 3 + PostgreSQL + AngularJS + Redis + Docker Compose
Tham khảo | Project cũ: bookstore-management-express-address (Node/Express/MySQL/EJS) — kế thừa schema & nghiệp vụ, viết lại trên stack mới
Số công việc theo lớp
Backend (BE) | 32
Frontend (FE) | 20
Tài liệu (Docs) | 2
Số công việc theo mức ưu tiên
Must | 41
Should | 12
Could | 1
Tổng | 54
Lưu ý rủi ro
• Tách FE/BE làm tăng đáng kể khối lượng việc so với project cũ (vốn gộp UI vào cùng backend qua EJS) — 4 tuần một mình rất gấp, ưu tiên tuyệt đối các dòng "Must".
• FE nên tái dùng bố cục/CSS từ project cũ (admin.css, staff.css, style.css) để không mất thời gian thiết kế lại từ đầu.
• Nếu trễ tiến độ: cắt trước các dòng "Should"/"Could" (banner flash sale, toast UI, polish responsive) — giữ lại luồng lõi mua hàng hoạt động được trên cả FE lẫn BE.
• Test coverage 30–40% nên tập trung backend cho luồng đặt hàng & thanh toán; FE có thể chỉ kiểm thử thủ công (regression) ở Sprint 4 do không đủ thời gian viết test tự động cho UI.